## 扉-1 招标工程量清单扉页【继续教育学院一楼安全生产基地教
|  | 继续教育学院一楼安全生产基地教室改造 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明【继续教育学院一楼安全生产基地教室改造】
总 说 明
工程名称：继续教育学院一楼安全生产基地教室改造 |  | 第 1 页 共 2 页
编制说明 工程名称：继续教育学院一楼安全生产基地教室改造 一、工程概况： 1.工程名称：继续教育学院一楼安全生产基地教室改造 。 2.工程地点：继续教育学院一楼安全生产基地教室。 3.工程内容：继续教育学院一楼安全生产基地教室改造。 二、编制范围 1.继续教育学院一楼安全生产基地教室改造。 三、编制依据： 1.依据:《设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013) 2.2017届计价依据：《内蒙古自治区市政工程预算定额》、 《内蒙古自治区建设工程费用定额》、 《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、 《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》等。 3.2021届《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》。 4.建设单位提供的施工图纸及相关资料。 5.有关规范及标准图集。 四、考虑的施工方法与措施： 1.拆除图书室、办公室拆除隔墙部位恢复墙面装饰。 2.库房、实验室间隔墙拆除，库房做黑顶格栅种类同实验室，改一库房灯及实验室插座。 3.汽修实验室砌筑隔墙，隔墙厚度10cm，材质陶粒混凝土砌块，北侧隔间做4个插座，新砌筑墙体抹灰、刮腻子、粉刷装饰。 4.拆除1#楼梯北侧石膏板隔墙，恢复拆除部位墙面装饰。 5.1#楼梯窗门换位置，拆改墙面，重做保温及墙面装饰，利旧安装门窗。 六、其他说明 1.本清单设置暂列金5472.42元（不含税）。 2.本清单设置计日工详见相关其他费表格。 3.本工程未设置人工实名制费用。
表-01
总 说 明
工程名称：继续教育学院一楼安全生产基地教室改造 |  | 第 2 页 共 2 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【继续教育
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：继续教育学院一楼安全生产基地教室改造 |  |  |  | 标段：继续教育学院一楼安全生产基地教室改造 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
拆除
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 拆除砌体墙 1、材质：砖墙 2、厚度：240 3、垃圾清理及运输 |  | m3 | 24.11
2 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 拆除石膏板隔断 1、材质：石膏板木龙骨隔断 2、垃圾清理及运输 |  | m2 | 21.06
3 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 拆除外墙面砖 1、材质外墙面砖 2、墙面保温层拆除：100厚保温板 3、垃圾清理及运输 |  | m2 | 4.41
4 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 砌体墙拆除（门窗洞口） 1、材质：300厚砌块墙 2、垃圾清理及运输 |  | m3 | 1.24
5 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 金属门拆除 1、金属门拆除，保护性拆除 |  | m2 | 3.6
6 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 金属窗拆除 1、材质：塑钢窗 2、保护性拆除 |  | m2 | 5.04
7 | 030404035001 | 插座 | 拆除插座 1、名称：拆除五孔插座 |  | 个 | 1
8 | 011613001001 | 灯具拆除 | 拆除灯具 1、名称：拆除吸顶灯 |  | 套 | 2
9 | 030411001001 | 配管 | 拆除配管 1、名称：拆除五孔插座 |  | m | 8.3
分部小计
改造
10 | 010401003001 | 实心砖墙 | 砌筑墙体 1、材质：轻集料砌块 2、厚度：100mm |  | m3 | 13.44
11 | 010503005001 | 过梁 | 混凝土过梁 1、材质：C30混凝土 |  | m3 | 0.08
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 过梁钢筋 |  | t | 0.015
13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 墙面抹灰 1、内墙抹灰 2、厚度：20mm |  | m2 | 268.8
14 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 零星抹灰（拆除墙体处补灰） |  | m2 | 9.07
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：继续教育学院一楼安全生产基地教室改造 |  |  |  | 标段：继续教育学院一楼安全生产基地教室改造 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1、拆除位置部灰 2、厚度：20mm
15 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 乳胶漆墙面（新建及拆除墙体处墙面粉刷） 1、材质：乳胶漆两遍 2、基层：刮腻子两遍 |  | m2 | 277.87
16 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 乳胶漆天棚（拆除墙体处补刷乳胶漆） 1、材质：乳胶漆两遍 2、基层：刮腻子两遍 |  | m2 | 2.45
17 | 010801002001 | 木质门带套 | 木门安装 1、材质：木质门（带门套） 2、规格：1.2m*2.1m 3、含门锁五金等配件 |  | 樘 | 3
18 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 天棚刷黑色面漆（格栅天棚底色） 1、天棚刷黑色面漆 |  | m2 | 35.28
19 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 格栅吊顶 1、吊顶形式：黑色格栅吊顶 2、吊顶龙骨：配套吊件 |  | m2 | 35.28
20 | 010402001001 | 砌块墙 | 砌筑墙体 1、材质：300厚砌块墙 |  | m3 | 1.24
21 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 安装金属门 1、材质：金属仿铜门（利旧） |  | m2 | 3.6
22 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 安装塑钢窗 1、材质：三波塑钢窗（利旧） |  | m2 | 5.04
23 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 外墙抹灰 1、水泥砂浆 |  | m2 | 4.14
24 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 墙面保温 1、100厚聚苯乙烯保温层 2、4mm厚抗裂砂浆压入一层玻纤网格布 |  | m2 | 4.14
25 | 011204003001 | 块料墙面 | 墙面装饰 1、材质：墙面砖 |  | m2 | 4.14
26 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 内墙抹灰 1、水泥砂浆 |  | m2 | 4.14
27 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 内墙装饰 1、刮腻子两遍乳胶漆两遍 |  | m2 | 4.14
28 | 01050300500 | 过 | 混凝土过梁 |  | m3 | 0.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：继续教育学院一楼安全生产基地教室改造 |  |  |  | 标段：继续教育学院一楼安全生产基地教室改造 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 2 | 梁 | 1、材质：C30混凝土
29 | 030411001002 | 配管 | 配管 1、PVC20线管 2、暗敷 |  | m | 93.22
30 | 030411004001 | 配线 | 配线 1、BV4mm2 2、管内穿线 |  | m | 274.62
31 | 030411004002 | 配线 | 配线 1、BV2.5mm2 2、管内穿线 |  | m | 5.04
32 | 030412001001 | 普通灯具 | 灯具 1、LED吸顶灯 2、2*36W |  | 套 | 2
33 | 030404035002 | 插座 | 插座 1、五孔插座 2、10A |  | 个 | 5
34 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 剔槽 1、砖墙剔槽 2、DN20 |  | m | 50.5
分部小计
措施项目
35 | 011701003001 | 里脚手架 | 天棚粉刷移动脚手架搭设 |  | m2 | 101.88
36 | 011701003002 | 里脚手架 | 室内砌脚手架搭设 |  | m2 | 134.4
37 | 011702009001 | 过梁 | 门过梁模板 |  | m2 | 3.94
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【继续教育学院一楼安全生
总价措施项目清单与计价表
工程名称：继续教育学院一楼安全生产基地教室改造 |  |  | 标段：继续教育学院一楼安全生产基地教室改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费
6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
7 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【继续教育学院一楼安全生
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：继续教育学院一楼安全生产基地教室改造 |  | 标段：继续教育学院一楼安全生产基地教室改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 5472.42 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 5472.42 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【继续教育学院一楼安全生产基地教室
暂列金额明细表
工程名称：继续教育学院一楼安全生产基地教室改造 |  | 标段：继续教育学院一楼安全生产基地教室改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 元 | 5472.42
合 计 |  |  |  | 5472.42 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表【继续教育学院一楼安全生产基地教室改
计 日 工 表
工程名称：继续教育学院一楼安全生产基地教室改造 |  | 标段：继续教育学院一楼安全生产基地教室改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
1 | 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【继续教育学院一楼安全
规费、税金项目计价表
工程名称：继续教育学院一楼安全生产基地教室改造 |  | 标段：继续教育学院一楼安全生产基地教室改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13